|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ministère de l’Eau et de l’Assainissement**  **………………**  **Région de la Boucle du Mouhoun**  **………………** | | Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : Afficher l'image d'origine | **Burkina Faso**  **Unité - Progrès - Justice** |
| **Direction Régionale de l’eau et de l’Assainissement** | **Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement** |

**PROGRAMME NATIONAL D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET EXCRETA**

|  |
| --- |
| **Rapport-BILAN REGIONAL SEMESTRIEL N°1**  **Période consideree : 2019 – janvier a juin** |

***Mai 2019***

**SOMMAIRE**

[1 Le contexte 7](#_Toc10121291)

[2 PRESENTATION DE LA REGION ET POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION 8](#_Toc10121292)

[2.1 PRESENTATION DE LA REGION 8](#_Toc10121293)

[2.2 PRESENTATION DU PROGRAMME 10](#_Toc10121294)

[2.3 POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION 11](#_Toc10121295)

[*Source : Rapport bilan PN-AEUE* 11](#_Toc10121296)

[3 bilan physique 12](#_Toc10121297)

[3.1 Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural 12](#_Toc10121298)

[Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages administratifs 12](#_Toc10121299)

[Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement 14](#_Toc10121300)

[3.2 Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain 16](#_Toc10121301)

[Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains 16](#_Toc10121302)

[Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement 16](#_Toc10121303)

[3.3 Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural 18](#_Toc10121304)

[Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur) 18](#_Toc10121305)

[Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural 22](#_Toc10121306)

[Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural 29](#_Toc10121307)

[3.4 Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain 31](#_Toc10121308)

[Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur) 31](#_Toc10121309)

[Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain 33](#_Toc10121310)

[Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur) 34](#_Toc10121311)

[Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain 34](#_Toc10121312)

[3.5 Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale 34](#_Toc10121313)

[Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement 34](#_Toc10121314)

[Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire 34](#_Toc10121315)

[3.6 Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta. 35](#_Toc10121316)

[Produit 1 : Promotion de la recherche orientée et appliquée à l’assainissement, à travers des thématiques pertinentes **Erreur ! Signet non défini.**](#_Toc10121317)

[Aucun acteur n’a programmé, ni réalisé de thèmes de recherches **Erreur ! Signet non défini.**](#_Toc10121318)

[Produit 2 : Amélioration des technologies d’assainissement et de gestion des eaux usées et excrétas **Erreur ! Signet non défini.**](#_Toc10121319)

[Produit 3 : Amélioration les approches, les pratiques et les comportements en matière **Erreur ! Signet non défini.**](#_Toc10121320)

[3.7 Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur 35](#_Toc10121321)

[Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées 35](#_Toc10121322)

[Produit 2 : La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats **Erreur ! Signet non défini.**](#_Toc10121323)

[Produit 3 : Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages. **Erreur ! Signet non défini.**](#_Toc10121324)

[Produit 4 : Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance **Erreur ! Signet non défini.**](#_Toc10121325)

[Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance 36](#_Toc10121326)

[Produit 6 : La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires est assurée à travers le CUCA **Erreur ! Signet non défini.**](#_Toc10121327)

[4 bilan financier 38](#_Toc10121328)

[4.1 Action1 38](#_Toc10121329)

[4.2 Action2 39](#_Toc10121330)

[4.3 Action3 39](#_Toc10121331)

[Commentaire : 43](#_Toc10121332)

[4.4 Action4 43](#_Toc10121333)

[4.5 Action5 43](#_Toc10121334)

[4.6 Action6 44](#_Toc10121335)

[4.7 Action7 44](#_Toc10121336)

[5 Suivi des procédures de dévolution des marchés 45](#_Toc10121337)

[6 Principaux freins, actions correctives et recommandations 46](#_Toc10121338)

[Programmation des principales actions/activités du PN-AEP 2016-2020 47](#_Toc10121339)

**LISTE DES TABLEAUX**

[Tableau 1:récapitulatif des résultats de la dernière session 11](#_Toc10137056)

[Tableau 2: Synthèse de l’exécution physique et financière régionale du programme 12](#_Toc10137057)

[Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les communes de la région au cours de l’année 2019 13](#_Toc10137058)

[Tableau 4 : **Sensibilisation de masse** 14](#_Toc10137059)

[Tableau 5 : Activités de promotion des bonnes pratiques d’hygiène en milieu urbain 16](#_Toc10137060)

[Tableau 6: Situation des réalisations des latrines familiales, de puisards domestiques et de fosses septiques neufs en milieu rural 19](#_Toc10137061)

[Tableau 7 : Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural 19](#_Toc10137062)

[Tableau 8 : performance physique relative aux réalisations de latrines familiales de puisards domestiques neufs en milieu rural 20](#_Toc10137063)

[Tableau 9: performance physique relative aux réhabilitations des latrines familiales 22](#_Toc10137064)

[**Tableau 10: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles en milieu rural** 22](#_Toc10137065)

[**Tableau 11: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural** 23](#_Toc10137066)

[**Tableau 12: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux centres de santé en milieu rural** 24](#_Toc10137067)

[Tableau 13: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural 24](#_Toc10137068)

[**Tableau 14: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux lieux publics en milieu rural** 25](#_Toc10137069)

[Tableau 15 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural 25](#_Toc10137070)

[Tableau 16: Programmation physique révisée des ouvrages d’AEUE en milieu rural 26](#_Toc10137071)

[Tableau 17 : Taux d’équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural 28](#_Toc10137072)

[Tableau 18: activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l’assainissement. 29](#_Toc10137073)

[Tableau 19: Situation des réalisations des latrines familiales et puisards domestiques neufs en milieu urbain (Ville / centre ONEA) 32](#_Toc10137074)

[**Tableau 20: Situation des réhabilitations des latrines familiales en milieu urbain (Ville / centre ONEA)** 32](#_Toc10137075)

[Tableau 21: Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics en milieu urbain (Ville / centre ONEA) 33](#_Toc10137076)

[Tableau 22: mobilisation de ressources financières 35](#_Toc10137077)

[Tableau 23: Situation de l’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales au niveau régional sur l’AEUE en année 2019 : au niveau régional, cela s’effectuera par commune bénéficiaire) 35](#_Toc10137078)

[Tableau 24: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux 36](#_Toc10137079)

[Tableau 25**: Etudes et partage d’expérience réalisés dans le cadre des voyages** 36](#_Toc10137080)

[Tableau 26: taux d’exécution financière de l’action 1 38](#_Toc10137081)

[Tableau 27: taux d’exécution BP Loi de finances 2019 (en millions de FCFA) 38](#_Toc10137082)

[Tableau 28: taux d’exécution financière de l’action 2 39](#_Toc10137083)

[Tableau 29 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA) 40](#_Toc10137084)

[Tableau 30: taux d’exécution BP Loi de finances 2019 (en millions de FCFA) de l’action 3 41](#_Toc10137085)

[Tableau 31: Programmation financière révisée des ouvrages d’AEUE en milieu rural (en million de francs CFA) 42](#_Toc10137086)

[Tableau 32: Taux d’exécution financière de l’action 4 43](#_Toc10137087)

[Tableau 33: Taux d’exécution financière de l’action 5 43](#_Toc10137088)

[Tableau 34: taux d’exécution BP Loi de finances 2019 (en millions de FCFA) de l’action 5 43](#_Toc10137089)

[Tableau 35: Taux d’exécution financière de l’action 6 44](#_Toc10137090)

[Tableau 36: taux d’exécution BP Loi de finances 2019 (en millions de FCFA) 44](#_Toc10137091)

[Tableau 37: Taux d’exécution financière de l’action 7 44](#_Toc10137092)

[Tableau 38: taux d’exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l’action 7 44](#_Toc10137093)

[Tableau 39: difficultés et propositions de solutions 46](#_Toc10137094)

[Tableau 40 : Plan d’opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE 47](#_Toc10137095)

[Tableau 41 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE (utiliser le BPO) 57](#_Toc10137096)

**SIGLES ET ABREVIATIONS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ABS | : | Appui Budgétaire Sectoriel |
| ACF | : | Association Chant de Femme |
| AEP | : | Approvisionnement en eau potable |
| AEPA | : | Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement |
| AEPHA | : | Approvisionnement en Eau Potable Hygiène et Assainissement |
| AEUE | : | Assainissement des Eaux Usées et Excréta |
| AFDH | : | Approche Fondée sur les Droits Humains |
| AMOC | : | Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal |
| ATPC | : | Assainissement Total Piloté par les Communautés |
| AUE | : | Association des Usagers de l’Eau |
| BD | : | Base de Données |
| BPO | : | Budget Programme par Objectif |
| CAP | : | Connaissance Aptitude |
| CCEA | : | Cadre de Concertation sur l’Eau et l’Assainissement |
| CEMEau | : | Centre des Métiers de l’Eau |
| CNP | : | Comité National de Pilotage |
| CRP | : | Comité Régional de Pilotage |
| CSPS | : | Centre de Santé et de Promotion Sociale |
| CUCA | : | Cadre Unifié de Coordination de l’Assainissement |
| CUI | : | Cadre Unifié d’Intervention |
| DAL | : | Défécation à l’Air Libre |
| DGA | : | Direction Générale de l’Assainissement |
| DGESS | : | Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectoriels |
| DGEP | : | Direction Générale de l’Eau Potable |
| DPEA | : | Direction Provinciale de l’Eau et de L’Assainissement |
| DREA | : | Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement |
| ENA | : | Enquête Nationale sur l’Assainissement |
| FDAL | : | Fin de Défécation à l’Air Libre |
| IEC | : | Information-Education-Communication |
| IMS | : | Intermédiation Sociale |
| INO | : | Inventaire National des Ouvrages d’approvisionnement en eau potable en milieu rural |
| MOC | : | Maitrise d’Ouvrage Communal |
| ODD | : | Objectifs du Développement Durable |
| OMD | : | Objectifs du Millénaire pour le Développement |
| ONEA | : | Office National de l’Eau et de l’Assainissement |
| ONG | : | Organisation Non Gouvernementale |
| PAAMU | : | Promotion de l’Assainissement Autonome en milieu urbain |
| PCD-EPA | : | Plan Communal de Développement Approvisionnement en Eau Potable et Assainissement |
| PEA/GIZ | : | Programme Eau et Assainissement de la Coopération Internationale Allemande |
| PN-AEPA | : | Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement |
| PN-AEUE | : | Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta |
| PNDES | : | Plan National de Développement Economique et Sociale |
| SAMOC | : | Service Assistance à la Maitrise d’Ouvrage Communal |
| STBV | : | Station de Traitement des Boues de Vidange |
| UNICEF | : | Fonds des Nations Unies pour l’Enfance |
| VIP | : | Ventilated Improved Pit (Latrine à fosses ventilées) |

# Le contexte

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement de la Boucle du Mouhoun (DREA-BMH) est responsable de la mise en œuvre du Programme National d’Assainissement des Eaux usées et Excréta (PN-AEUE) à l’horizon 2030 dans la Boucle du Mouhoun, adopté par arrêté Ministériel 2017 -041-MEA/CAB du 28 Mars 2017.

Le PN-AEUE est la référence cadre de toute intervention en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas au Burkina Faso et sa mise en œuvre a débuté en 2016.

Le Programme est dirigé par un Comité d’orientation et supervisé par le Comité de Pilotage des Programmes de la Politique Nationale de l’Eau qui réunit les représentants de l’Etat et les autres parties prenantes (collectivités territoriales, société civile, partenaires techniques et financiers, organisation non gouvernementale (ONG), etc…).

Par ce rapport, le responsable du Programme entend porter à la connaissance des instances de pilotage que sont le comité d’orientation et le comité de pilotage, les informations relatives à l’avancement des activités sur les investissements structurants tels que défini dans le plan opérationnel en cohérence avec le PNDES.

Cette juxtaposition de données a pour objet d’apporter aux parties prenantes en toute transparence et selon des procédures qui garantissent la qualité, la sincérité, l’exhaustivité l’assurance que : i) le programme se déroule conformément à la prévision et/ou selon des processus maîtrisés et ii) que les acteurs de mise en œuvre (DGA, ONEA, DREA, Communes…) ont les capacités et l’organisation nécessaires pour assurer la régulation du service et l’accompagnement des communes dans le développement et la gestion du service.

Le présent rapport présente l’état d’avancement du PN-AEUE pour la période du 01er Janvier au 30 Juin 2019, dans la Région de la Boucle du Mouhoun.

# PRESENTATION DE LA REGION ET POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION

## PRESENTATION DE LA REGION

La région de la Boucle du Mouhoun est située au Nord-Ouest du Burkina Faso avec une superficie de 34 145 Km², soit 12,59% de la superficie du territoire national. Elle est limitée à l’Ouest et au Nord par la république du Mali, au Nord-Est par la région du Nord, à l’Est par la région du Centre-Ouest, et au Sud par les régions des Hauts-Bassins et du Sud-ouest.



Elle est subdivisée en collectivités territoriales qui sont les communes et en circonscriptions administratives (provinces et départements). En effet, elle compte 6 provinces qui sont les Balé (Boromo), les Banwa (Solenzo), la Kossi (Nouna), le Mouhoun (Dédougou), le Nayala (Toma) et le Sourou (Tougan) ; 6 communes urbaines et 41 communes rurales, 992 villages. Le chef-lieu de la région est Dédougou.

* **La population**

La région compte une population de 1 442 749 habitants, soit 10,3% de la population du Pays selon le recensement de 2006. Cette population est estimée en 2018 à  **1 851 398 habitants**, soit 9,87% de la population du pays (Projection INSD).

Trois grands groupes ethniques autochtones dominant que sont les Bwaba, les Samo et les Marka. Il y a également des groupes ethniques non moins importants que sont les Moosé, les peulhs, les Gourounsi, etc.

* **Le milieu physique**

La Boucle du Mouhoun à l’instar du pays, est une région peu accidentée. Les collines constituent les hauts ensembles de la région avec des altitudes variant généralement entre 340 et 458 m. Les plaines couvrent plus de 70% de la superficie régionale et correspondent à la partie inférieure du glacis.

Du point de vue hydrographique, la région dispose d’un réseau hydrographique assez dense tissé autour du bassin versant du fleuve Mouhoun qui traverse la région sur 280 km. Autour du fleuve Mouhoun, s’organisent des cours d’eau secondaires et des affluents. Outre ces cours d’eau, il existe d’autres plus ou moins permanents dans la région. Une partie des Communes de Tansila, de Madouba, de Djibasso et de Kombori sont drainés par le fleuve Niger.

Les formations géologiques correspondent aux ensembles suivants :

* la partie Est, Sud et centre de la région correspond à la zone de socle où l’on rencontre différentes formations granitiques : granodiorite, granite à biotite, granite porphyroïde à biotite, diorite etc...
* la partie sédimentaire à l’Ouest où l’on y rencontre des schistes, des argiles et différents types de grès.

Quant au climat de la région, il est de type soudano-sahélien avec une pluviométrie allant de 500 mm à 1000 mm du Nord au Sud.

* **Assainissement des Eaux Usées et Excréta (AEUE)**

La situation en Assainissement des Eaux Usées et Excréta (AEUE) demeure précaire. Selon les résultats de l’Enquête Nationale sur l’Accès des Ménages aux Ouvrages d’Assainissement en 2010 (ENA 2010), le taux d’accès était de 1,2% au niveau de la région de la Boucle du Mouhoun (soit 1 ,6 % en milieu urbain et 1,1% en milieu rural).

En 2017, ce taux est passé à 16.4 % et 18,2% en 2018, selon les données de l’Inventaire National des Ouvrages (INO).

## PRESENTATION DU PROGRAMME

L'objectif général du PN-AEUE est d’assurer un assainissement durable des eaux usées et excréta.

Le PN-AEUE est composé de sept (07) objectifs spécifiques que sont :

1. Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène en milieu rural ;
2. Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène en milieu urbain ;
3. Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement en milieu rural ;
4. Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement en milieu urbain ;
5. Optimiser la gestion des eaux usées et boues de vidange ;
6. Améliorer les connaissances dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta ;
7. Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.

Les objectifs spécifiques seront atteints à travers les actions, les objectifs opérationnels et les résultats suivants :

## POINTS CLES DE LA DERNIERE SESSION

Tableau 1:récapitulatif des résultats de la dernière session

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Programmation physiques initiale de l’année 2019 | Réalisations physiques au 31 décembre de l’année 2018 | Programmation financières initiales de l’année 2019 (en millions) | Montant  engagé au 31 décembre de l’année 2018 |
| Latrines familiales neuves | 4910 | 2541 | 496,325 | 349,26 |
| Latrines familiales réhabilitées | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Latrines écoles neuves | 25 | 26 | 70,63 | 65,90 |
| Latrines écoles réhabilitées | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Latrines CSPS neuves | 05 | 08 | 12,762 | 11,1 |
| Latrines CSPS réhabilitées | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Latrines publiques neuves | 00 | 10 | 00 | 12,86 |
| Latrines publiques réhabilitées | 00 | 04 | 00 | 2,5 |
| Puisards domestiques neufs | 150 | 362 | 22,35 | 9,97 |
| Taux d’accès à l’assainissement de l’année 2018 | **18,2 %** | | | |

## *Source : Rapport bilan PN-AEUE*

Commentaire :

La situation d’exécution des ouvrages d’assainissement se présente comme suit :

* L’ensemble des réalisations physiques au 31 décembre 2018 des ouvrages d’assainissement (latrines dans les écoles, les centres de santé, les lieux publics et les puisards domestiques) étaient de 2951 ouvrages, pour un montant total de 451,59 millions de franc CFA ;
* Pour l’année 2019, 5090 ouvrages d’assainissement sont prévus pour être réalisé par l’ensemble des acteurs, pour un coût prévisionnel de 602,067 millions de F CFA.

# bilan physique

Tableau 2: Synthèse de l’exécution physique et financière régionale du programme

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actions mise en œuvre en région** | **Taux d’exécution physique** | **Montant prévu** | **Montant réalisé** | **Taux d’exécution financier** | **Montant réalisé (liquidé)** | **Taux d’exécution financier (liquidé)** |
| **Action 1** **:** | **\_** | 15,995 | 4,68 | 29,25 % | \_ | \_ |
| **Action 2 :** | **\_** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Action 3 :** | **\_** | 602,067 | 331,851 | 55,11 % | 204,71 | 34 % |
| **Action 4 :** | **\_** | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| **Action 5 :** | **\_** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Action 6 :** | **\_** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Action 7 :** | **\_** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Programme** | **\_** | **618,062** | **336,531** | **54,49 %** |  |  |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

## Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural

### Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages administratifs

Tableau 3 : Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL dans les communes de la région au cours de l’année 2019

| Structures | Bailleurs | Communes | Nbre de villages déclenchés | Nbre de villages déclarés FDAL | Nbre de village certifiés FDAL | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHA/BID-UEMOA | ETAT, BID UEMOA | Sanaba, Solenzo, Kouka, Sami, Tansila, Balave, Dedougou, Bondokuy | 32 | 0 | 0 | \_ | \_ |
| WATERAID | UE | Douroula, Ouarkoye, Bondokuy, Gassan, Yé, Bourasso, Doumbala, Sono, Di, Gomboro, Lanfiera, Toéni, Pa, Fara, Bana | 84 | 0 | 0 | \_ | \_ |
| TOTAL REGION | | | **116** | **0** | **0** | \_ | \_ |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Commentaire

Dans le cadre des activités menées pour l’abandon de la DAL dans la région, 116 villages de 22 communes ont été déclenchés par 02 acteurs que sont PHA/BID-UEMOA et WATERAID. Les activités post-déclenchement sont toujours en cours pour l’atteinte de villages FDAL dans la région de la Boucle du Mouhoun.

### Produit 2 : Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

Tableau 4 : **Sensibilisation de masse**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | **nombre d’émissions** | **Thèmes abordés** | **Coût global des émissions de la région** (engagé visé) | **Coût global des émissions de la région** Coût (liquidé visé) |
| **PHA/BID-UEMOA** | ETAT,  BID,  UEMOA | **08**  (sanaba,  solenzo, kouka, sami,  tansila, balave,  dedougou,bondokuy) | •Lavage des mains au savon  •Utilisation des latrines  •Construction et utilisation des latrines  •Entretien des latrines  •Hygiène du milieu de vie  •Hygiène corporelle  •Hygiène de l’eau de boisson  •Hygiène alimentaire | \_ | \_ |
| **ONEA/GIZ** | ETAT,  COOPERATION ALLEMANDE | **02**  (solenzo) | \_ | \_ |
| **40**  (toma) | \_ | \_ |
| **OCADES/PDI** | Chrétiens pour le sahel | 05  (dédougou) | 4,68 | \_ |
| 05  (tcheriba) | \_ |
| **Total région** | | **60** |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Commentaire :

Au cours du premier semestre de l’année 2019, 60 émissions radio ont été réalisées par 3 acteurs que sont **PHA/BID-UEMOA**, **ONEA/GIZ** et **OCADES/PDI.**

**Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint)**

| Structures | Communes | nombre de personnes touchées dans les ménages  (a) | nombre de femmes touchées dans les ménages  (a1) | Nombre d'écoles touchées | Nombre d'élèves touchés  (b) | Nombre d'élèves filles touchées  (b1) | Nombre de centres de santé touchés | Nombre de personnes touchées dans les centres de santé  (c) | Nombre de femmes touchées dans les centres de santé  (c1) | Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc) | Nombre de personnes touchées dans les lieux publics  (d) | Nombre de femmes touchées dans les lieux publics  (d1) | Nombre total de personnes touchées  (a)+(b)+(c)+(d) | Nombre total de femmes touchées  (a1)+(b1)+(c1)+ (d1) | thèmes | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT |
| Total régional | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Commentaire

Dans le cadre de la Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint) aucune campagne n’a été enregistrée au 30 juin 2019.

## Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain

### Produit 1 : La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains

En milieu urbain, aucun acteur n’a réalisé d’activités sur la mise en œuvre de l’ATPC (déclenchement, évaluation et certification) et sur la promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en termes de sensibilisation (de mass-média ou de proximité) des populations dans la région.

### Produit 2 : Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement

Tableau 5 : Activités de promotion des bonnes pratiques d’hygiène en milieu urbain

**Sensibilisation de masse**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Provinces** | **Communes urbaines** | **nombre d’émissions** | **Thèmes abordés** | **Acteurs de mise en œuvre** | **Coût global des émissions de la région** |
| NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

**Sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint)**

| Provinces | Communes urbaines | nombre de personnes touchées dans les ménages  (a) | nombre de femmes touchées dans les ménages  (a1) | Nombre d'écoles touchées | Nombre d'élèves touchés  (b) | Nombre d'élèves filles touchées  (b1) | Nombre de centres de santé touchés | Nombre de personnes touchées dans les centres de santé  (c) | Nombre de femmes touchées dans les centres de santé  (c1) | Nombre de lieux publics (marché, gare, lieux de cultes, etc) | Nombre de personnes touchées dans les lieux publics  (d) | Nombre de femmes touchées dans les lieux publics  (d1) | Nombre total de personnes touchées  (a)+(b)+(c)+(d) | Nombre total de femmes touchées  (a1)+(b1)+(c1)+ (d1) | thèmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mouhoun | Dédougou | \_ | \_ | 05 | 1000-1500 | 600-700 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | 1000-1500 | 600-700 | Hygiène et d’assainissement en milieu scolaire |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Commentaire :

Dans le cadre de la sensibilisation de proximité (visite à domicile, PHA dans les écoles et centre de santé, sensibilisation dans les espaces publics au profit d’un groupe restreint), la DREA-BMH a accompagné le Musée de l’Eau (mission FAS’EAU) et la Jeune Chambre Internationale (JCI) dans la sensibilisation des élèves de 05 écoles primaires de Dédougou sur les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement.

## Action 3 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural

### Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu rural (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

Dans le cadre du projet BID-UEMOA, l’ONG SOS SAHEL a mené des activités d’IEC auprès des ménages dans la province des Banwa et du Mouhoun pour la réalisation de latrines, de complexes douches- bac-à-laver et puisards domestiques.

Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques :

Tableau 6: Situation des réalisations des latrines familiales, par type en milieu rural

| Structures | Bailleurs | Traditionnelles sans dalle en béton (a) | Traditionnelles avec dalle en béton (b) | Sanplat / VIP une fosse (c ) | VIP double fosse (d) | Ecosan (e) | Toilette à chasse d’eau manuelle (f) | Toilette à chasse d’eau mécanique (g) | Puisard | Fosse septique | Total (a+b+c+d+e+f+g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHA/BID-UEMOA | ETAT, BID-UEMOA | 0 | 0 | 1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | **1308** |
| OCADES/PDI | Chrétiens pour le sahel | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | **400** |
| WATER-AID | UE | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **103** |
| Communes | Transf MEA | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **36** |
| Souscriptions latrines nuit de l’assainissement | Leaders/Partenaires | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **120** |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Tableau 7 : Situation de réhabilitation de latrines familiales par type en milieu rural

| Structures | Bailleurs | Traditionnelles sans dalle en béton (a) | Traditionnelles avec dalle en béton (b) | Sanplat / VIP une fosse (c ) | VIP double fosse (d) | Ecosan © | Toilette à chasse d’eau manuelle (f) | Toilette à chasse d’eau mécanique (g) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Tableau 8 : performance physique relative aux réalisations de latrines familiales de puisards domestiques neufs en milieu rural

| Structures | Bailleurs | Latrines Familiales | | | | | Puisards domestiques | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program-mation initiale (a) | Réalisations | | | | Program-mation initiale (a) | Réalisations | | | |
| Issue de la program – mation (b) | Hors program – mation © | Total (b+c) | Taux de réalisation (100\*b/a) en % | Issue de la program – mation (b) | Hors program – mation © | Total (b+c) | Taux de réalisation (100\*b/a) en % |
| Communes | FONDS PROPRE | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERT MEA | 675 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHA/BID-UEMOA | ETAT, BID-UEMOA | 1569 | 1159 | 0 | 1159 | 73,87 | 150 | 149 | 0 | 149 | 99,33 |
| OCADES/PDI | Chrétiens pour le sahel | 200 | 200 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| WATER-AID |  | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Souscriptions latrines nuit de l’assainissement | Leaders/Partenaires | 2095 | 120 | 0 | 120 | 5,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total régional | | **4910** | **1479** | **139** | **1618** | **30,12** | **150** | **149** | **200** | **349** | **99,33** |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Commentaire**:**

* **Latrines Familiales**

Sur un total de **4910** latrines familiales initialement programmées en Janvier 2019, **1479** latrines issues de la programmation ont été réalisées au cours du premier semestre de l’année 2019, soit un taux d’exécution global de **30,12 %.**

**139** latrines ont été réalisées en hors programmation par WaterAid et la commune de Kiembara, ce qui porte le nombre total de latrines familiales réalisées à **1618.**

* **Puisards domestiques**

Dans le cadre de la réalisation de puisards domestiques, PHA/BID-UEMOA a réalisé 149 complexes douches- bac-à-laver-puisards domestiques sur 150 programmés au départ, soit un taux d‘exécution de 99,33%.

En hors programmation, OCADES/PDI a réalisé 200 puisards, ce qui porte à 349 le nombre de total de puisards réalisés au 30 juin 2019.

Tableau 9: performance physique relative aux réhabilitations des latrines familiales

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | Programmation initiale (a) | Réhabilitations | | | Taux (100\*b/a) en % |
| Issue de la programmation (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) |
| NEANT | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | 0 |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

*Commentaire*:

La programmation initiale au premier semestre de l’année 2019 pour les réhabilitations de latrines familiales était nulle, et aucun acteur n’a réalisé en hors programmation.

### Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

**Activité1 : Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics**

**Tableau 10: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux écoles en milieu rural**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | **Total réalisations** | **Total réalisations réservées aux filles** | **Total réhabilitations** | **Total réhabilitations réservées aux filles** |
| Communes | FPDCT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FONDS PROPRE | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TRANS MENA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TERRE DES HOMMES | LED & MEDICOR | 8 | 0 | 0 | 0 |
| FASOLOT |  | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL REGIONAL | | **12** | **0** | **0** | **0** |

**Tableau 11: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles en milieu rural**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | **Programmation** initiale | | **Réalisations** | | | | | | **Programmation** initiale | | **Réhabilitations** | | | | | | |
| Globale (a) | Réservée aux filles(b) | Globale (c) issue de la programmation | Réalisées issues de la programmation réservée aux filles (d) | Hors programmation (e) | total f= c+e | Taux global programmé (c/a\*100) | Taux réservé aux filles d/b\*100) | Globale (a) | Réservée aux filles(b) | Globale (c) issue de la programmation | Réalisées issues de la programmation réservée aux filles (d) | Hors programmation (e) | total f= c+e | Taux global programmé c/a\*100 | Taux réservé aux filles d/b\*100 |
| DREA-BMH | ABS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communes | FPDCT | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FONDS PROPRE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRANS MENA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERRE DES HOMMES | LED & MEDICOR | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FASO LOT | \_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL REGIONAL | | **25** | **0** | **12** | **0** | **3** | **15** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Commentaire

* **12** blocs de latrines ont été réalisés dans les écoles sur **25** programmés, soit un taux de **48 %,** par les communes de Bondokuy, Kona, Ouarkoye et l’ONG Terre des Hommes dans les communes de Tougan Lankoué, Teoni et Kiembara.
* **03** blocs de latrines ont été réalisés en hors programmation par FASO LOT dans les villages de Gnimi, Koin et Baasnéré dans la commune de Toma, soit un total de **15** blocs de latrines réalisées au 30 juin 2019.

**Tableau 12: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux centres de santé en milieu rural**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | **Total réalisations** | **Total réhabilitations** |
| COMMUNES | TRANSFERT SANTE | 4 | 0 |
| FONDS PROPRE | 1 | 0 |
| TERRE DES HOMMES | LED & MEDICOR | 1 | 0 |
| FASO LOT |  | 1 | 0 |
| **TOTAL REGIONAL** | | **7** | **0** |

Tableau 13: performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les centres de santé en milieu rural

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | Programmation initiale (a) | Réalisations | | | | Programmation initiale (a) | Réhabilitations | | | |
| Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total  (d=b+c) | Taux de réalisation (100\*d/a)  en % | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total  (d=b+c) | Taux de réalisation (100\*d/a)  en % |
| COMMUNES | **TRANSFERT SANTE** | 4 | 4 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **FONDS PROPRE** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TERRE DES HOMMES | **LED & MEDICOR** | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FASO LOT | **\_** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total régional | | **5** | **5** | **2** | **7** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Commentaire

Au niveau des CSPS, les 05 blocs de latrines programmés en janvier 2019 ont été réalisés, soit un taux d’exécution de 100 %. Ces réalisations sont principalement à l’actif de la commune de Bomborokuy, au CSPS de Borekuy sur fonds transférés du Ministère de la Santé et l’ONG TERRE DES HOMMES dans la commune de Kiembara.

02 latrines ont été réalisé en hors programmation par la commune de Kona et FASOLOT dans le village de Kolan (commune de Toma), soit un total de 07 blocs de latrines réalisées au 30 juin 2019.

**Tableau 14: Situation des réalisations et réhabilitations physiques de latrines relatives aux lieux publics en milieu rural**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Structures** | **Bailleurs** | **Total réalisations** | **Total réhabilitations** |
| **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** |

Tableau 15 : performance physique relative aux réalisations et réhabilitations de latrines dans les lieux publics en milieu rural

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | Programmation initiale (a) | Réalisations | | | | Programmation initiale (a) | Réhabilitations | | | |
| Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total  (d=b+c) | Taux de réalisation (100\*d/a)  en % | Issue de la program - mation (b) | Hors program - mation (c) | Total  (d=b+c) | Taux de réalisation (100\*d/a)  en % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL REGIONAL | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Commentaire : Aucun bloc de latrines n’a été réalisé ou réhabilités dans les lieux publics.

Tableau 16: Programmation physique révisée des ouvrages d’AEUE en milieu rural

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | Latrines des établissements scolaires et centres de formation | | | | Latrines Centre de santé | | | | Latrines Lieux Publics | | | | Latrines familiales | | | | Puisards | |
| Neuves | | Réhabilitées | | Neuves | | Réhabilitées | | Neuves | | Réhabilitées | | Neuves | | Réhabilitées | | Neufs | |
| Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée |
| DREA-BMH | ABS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Communes | Transfert MENA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfert Santé | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfert MEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FPDCT | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds propres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHA/BID-UEMOA | Etat BID-UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569 | 1569 | 0 | 0 | 150 | 149 |
| TERRE DES HOMMES | UE | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FASO LOT |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCADES/PDI | Chrétiens pour le sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| WATERAID |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Souscriptions latrines nuit de l’assainissement | Leaders/Partenaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total régional | | **25** | **28** | **0** | **0** | **5** | **7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **4910** | **3743** | **0** | **0** | **150** | **349** |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Commentaire :

* **Latrines écoles :**

**25** blocs de latrines ont été initialement programmés dans les écoles, cette programmation a été révisée à **28** blocs de latrines.

* **Centres de santé :**

**05** blocs de latrines ont été initialement programmés dans les centres de santé. Cette programmation a été révisée à **07** blocs. Cette augmentation est due à la programmation de FASOLOT dans le Nayala et de la commune de Kona dans le Mouhoun.

* **Latrines familiales :**

**4910** latrines familiales ont été initialement programmées. Cette programmation a été révisée à **3743**. Cette baisse est due en premier lieu au marché infructueux de réalisation de 675 latrines de la **commune de Gossina sur transfert MEA** et en second aux difficultés de décaissement de fonds pour la concrétisation des engagements pris par certains partenaires lors de la nuit de l’assainissement.

* **Puisards domestiques :**

150 puisards domestiques ont été initialement programmés, cette programmation a été révisée à la hausse à 349 puisards.

Tableau 17 : Taux d’équipement des écoles et des centres de santé en milieu rural

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PROVINCE | **Ecoles** | | | | **Centre de santé** | | | |
| Nombre d'écoles (a) | Nombre d'écoles équipées de latrines (b) | Nombre d'écoles équipées de latrines fonctionnelles (c ) | Taux (%) (c/a) | Nombre de CSPS (a) | Nombre de CSPS équipés de latrines (b) | Nombre de CSPS équipés de latrines fonctionnelles (c/a) | Taux (%) (c/a) |
| 1 | Balé | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| 2 | Banwa | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| 3 | Kossi | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| 4 | Mouhoun | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| 5 | Nayala | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| 6 | Sourou | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| **Total régional** | |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |

Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019

### Produit 3 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu rural

Tableau 18: activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures de l’assainissement.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Communes | **Types de latrines** *(institutionnelles, publiques)* | **Nombre latrines prévues pour être gérées par un gestionnaire** | **Mode de gestion** | **Activités réalisées dans le cadre de la gestion des latrines (formation, équipements…)** | Public cible | Nombre de participants | | | Coût (engagé visé) en million | Coût (liquidé visé) | observation |
| Nombre d’homme | Nombre de femmes | Nombre total |  |  |  |
| Sanaba  Solenzo  Kouka  Sami,  Tansila,  Balavé,  Dédougou  Bondokuy | *latrines (institutionnelles, publiques)* | *31* | Gestion à travers des gestionnaires | Sensibilisation/formation sur la gestion des latrines | Population | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | PHA/  BID-UEMOA (activités mise en œuvre par SOS Sahel) |
| TOMA | latrines (institutionnelles,) | \_ | Enseignants, Elèves | Promotion de l’hygiène de l’assainissement | Enseignants, Elèves | \_ | \_ | \_ | 0,6 | \_ | ONEA  /GIZ |
| *latrines (institutionnelles, publiques)* | \_ | Vidangeurs | Techniques de vidange propre | Vidangeurs | \_ | \_ | \_ | 0,4 | \_ |
| TCHERIBA, DEDOUGOU | latrines (familiales) | \_ | \_ | Formation et équipement de maçons pour la réalisation de latrines | Maçons | 10 | \_ | 10 | 1,575 | \_ | OCADES/PDI |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Commentaire

Dans le cadre de la gestion durable des 31 infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics à travers des gestionnaires, PHA/BID-UEMOA menés des activités de sensibilisations dans leurs zones d’interventions.

L’ONEA/GIZ a appuyé la commune de Toma dans la formation des Enseignants, Elèves et Vidangeurs, respectivement dans la promotion de l’hygiène de l’assainissement et les techniques de vidange propre.

L’OCADES/PDI a former et équipé 10 maçons pour la réalisation de latrines familiales de la commune de TCHERIBA et DEDOUGOU.

## Action 4 : Réalisation de l’Accès Universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain

### Produit 1 : Développement de l’assainissement familial en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

**L’ONEA n’a pas fourni d’informations sur leurs activités entrant dans le cadre de l’Accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu urbain dans la région.**

**Réalisations et réhabilitations de latrines familiales et réalisations de puisards domestiques :**

Tableau 19: Situation des réalisations des latrines familiales et puisards domestiques neufs en milieu urbain (Ville / centre ONEA)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Latrines Familiales (nombre) | | | Puisards domestiques | | |
| Région | Prévisions | Réalisations | Taux de réalisation (100\*b/a) en % | Prévisions | Réalisations | Taux de réalisation (100\*d/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |

**Tableau 20: Situation des réhabilitations des latrines familiales en milieu urbain (Ville / centre ONEA)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Latrines familiales | | |
| Régions | Prévisions | Réhabilitations | Taux (100\*d/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | \_ | \_ | \_ |

### Produit 2 : Développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

**Principales activités de PHA menées dans les institutions et lieux publics en milieu urbain :**

| Régions | Nombre d’écoles touchées en milieu urbain | Nombre d’élèves touchés | Nombre de centres de santé touchés | Nombre d’évènements dans des lieux publics |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Boucle du Mouhoun | *\_* | *\_* | *\_* | *\_* |

**Réalisations et réhabilitations de latrines dans les institutions et les lieux publics :**

Tableau 21: Situation des réalisations et réhabilitations de latrines dans les écoles, les centres de santé et les lieux publics en milieu urbain (Ville / centre ONEA)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Latrines Scolaires (nombre) | | | Latrines des centres de santé (nombre) | | | Lieux publics | | |
| Régions | Prévisions | Réalisations | Taux de réalisation (100\*b/a) en % | Prévisions | Réalisations | Taux de réalisation (100\*d/a) en % | Prévisions | Réalisations | Taux de réalisation (100\*d/a) en % |
| Boucle du Mouhoun | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |

### Produit 3 : développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif en milieu urbain (conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur)

L’assainissement collectif n’est pas encore développé pour le moment dans la région de la Boucle du Mouhoun.

### Produit 4 : Gestion durable des infrastructures d’assainissement dans les institutions et lieux publics en milieu urbain

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Latrines Scolaires (nombre) | | | Latrines des centres de santé (nombre) | | | Lieux publics | | |
| Centres ONEA | Prévisions (a) | Réalisations (b) | Taux de réalisation (100\*b/a) en % | Prévisions (a) | Réalisations (b) | Taux de réalisation (100\*d/a) en % | Prévisions (a) | Réalisations (b) | Taux de réalisation (100\*b/a) en % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Région | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** |

## Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale

### Produit 1 : Structuration et développement de la chaine de valeur de l’assainissement

**Point sur la valorisation des boues de vidange**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Province | Communes | Nombre de site de dépotage des boues de vidange | Quantité de boues collectées (m^3) | Quantité de boues traitées  (m^3) | Nombre de vidangeur informel | Nombre de vidangeur professionnel | Existence d’association de vidangeurs (1=oui ; 2=non) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** |

### Produit 2 : Protection du cadre environnemental et socio-sanitaire

## Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta.

Aucun acteur n’a programmé, ni réalisé de thèmes de recherches relatives au développement de la recherche dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta dans la région à la date du 30 juin 2019.

## Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur

### Produit 1 : Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées

Tableau 22: mobilisation de ressources financières

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| provinces | communes | Montant total mobilisé | sanithon | Mécanismes endogènes de financement | | Stratégie de mobilisation de ressources extérieures | | | | Autres stratégies (à préciser) |
| Fonds propres | ménages | ressortissants extérieurs | Coopération décentralisée (jumelage) | PTF | tables-rondes |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| total régional | | **néant** | **néant** | **néant** | **néant** | **néant** | **néant** | **néant** | **néant** | **néant** |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Tableau 23: Situation de l’exécution physique et financière des fonds transférés aux collectivités territoriales au niveau régional sur l’AEUE en année 2019 : au niveau régional, cela s’effectuera par commune bénéficiaire)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Province | Nombre communes | Nombre communes bénéficiaires | Nouvelles réalisations de latrines | | | | | | | Réhabilitations de latrines | | | | | | |
| **Nombre** | | | **Montants** | | | | **Nombre** | | | **Montants** | | | |
| Prévu | Réalisé | Taux % | Prévu | Réalisé (engagé) | Réalisé (liquidé) | Taux (engagé)% | Prévu | Réalisé | Taux % | Prévu | Réalisé (engagé) | Réalisé (liquidé) | Taux (engagé)% |
| NEANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OBSERVATION : (Commune de Gossina, 675 réalisations de latrines sur transfert MEA, Report de 2017 toujours non engagé) | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

*Commentaire* : Pour l’année 2019 dans la Région de la Boucle du Mouhoun, il n’y’a pas eu de transfert du MEA aux communes pour des réalisations d’ouvrage d’assainissement.

### Produit 5 : Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance

Tableau 24: Formations réalisées dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Province | commune | Formations réalisées (sujet) | Public cible | Nombre de participants | | | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) | Acteurs/commanditaires |
| Nombre d’homme | Nombre de femmes | Nombre total |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Aucun acteur n’a réalisé des activités sur les actions de mobilisations de ressources intérieures et extérieures (sanithons. Micro crédit, jumelage) et de formations à mener au profit des acteurs communaux ainsi que les cadres de concertation ou de revue au niveau communal.

**Etudes réalisées dans le cadre de l’exécution des activités terrain**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provinces | communes | Intitulé de l’étude réalisée | Acteurs/commanditaires | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
|  |  |  |  |  |  |
| **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** |

Tableau 25**: Etudes et partage d’expérience réalisés dans le cadre des voyages**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provinces | communes | Voyage d’étude et partage d’expérience | Public cible ou bénéficiaires | Nombre de participants | | | Acteurs/commanditaires | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
| Nombre d’homme | Nombre de femmes | Nombre total |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** |

**Cadre de concertation ou de revu (réservée à la commune)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provinces | communes | Type de cadre | Public cible ou bénéficiaires | Nombre de participants | | | Coût (engagé visé) | Coût (liquidé visé) |
| Nombre d’homme | Nombre de femmes | Nombre total |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** |

# bilan financier

## Action1

1. **Exécution globale**

Tableau 26: taux d’exécution financière de l’action 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’activité | Programmation initiale (a) | Montant engagé | | | | Montant liquidé | | | |
| Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % |
| Suivi des activités de promotion de l’abandon de la DAL | 3,275 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Sensibilisation de masse | 2 | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Sensibilisation de proximité | 10,68 | 4,68 | \_ | 4,68 | 43,8 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| TOTAL | 15,955 | 4,68 | \_ | 4,68 | 29,33 | \_ | \_ | \_ | \_ |

1. **Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural**

Tableau 27: taux d’exécution BP Loi de finances 2019 (en millions de FCFA)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Budget (a) | Paiement (b) | Taux d’exécution base paiement (100\*b/a) en % |
| **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| **TOTAL** | **\_** | **\_** | **\_** |

## Action2

Tableau 28: taux d’exécution financière de l’action 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Prévision (a)  (millions francs CFA) | Réalisation (b)  (millions francs CFA) | Taux (100\*b/a) en% |
| Financements extérieurs | **0** | **0** | **0** |
| Financements propres | **0** | **0** | **0** |
| TOTAL | **0** | **0** | **0** |

## Action3

1. Détails de l’exécution globale

Tableau 29 : Situation de l’exécution financière des latrines familiales en milieu rural (en millions de FCFA)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’activité | Programmation initiale (a) | Montant engagé | | | | Montant liquidé | | | |
| Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % | Issues de la programmation initiale (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % |
| Réalisation de latrines familiales | 496,325 | 241,845 | 10,53 | 252,375 | 48,73 | 180,36 | 0 | 180,36 | 36,34 |
| Réhabilitation de latrines familiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Réalisation de puisards domestiques | 22,35 | 22,35 | 2 | 24,35 | 100,00 | 22,35 | 2 | 24,35 | 100,00 |
| Réalisations de latrines dans les écoles | 70,63 | 36,966 | 10.5 | 47,46 | 52,34 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Réalisations de latrines dans les centres de santé | 12,762 | 5,66 | 2 | 7,66 | 44,35 | \_ | \_ | \_ | \_ |
| Réalisations de latrines dans les lieux publics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 602,067 | 306,821 | 25,03 | 331,851 | 50,96 | 202,71 | 2,00 | 204,71 | 33,67 |

***Source* : collecte auprès des acteurs, mai 2019**

**Au 30 juin 2019, le bilan de l’exécution financière se présente comme suit :**

* Pour les latrines familiales sur un montant initial programmé de **496,225 millions**, **241,845** **millions** ont été engagés soit un taux d’exécution financière de **48,73%.** En hors programmation, un montant de 10,53 millions a été engagé, ce qui porte le **montant total engagé à 252,375 millions**;
* Pour les puisards domestiques**,** sur un montant initial de **22,35 millions programmés 22,35 millions** ont étéengagéspar le projet PHA/BID-UEMOA pour un taux global de **100 %.** En hors programmation un montant de **2** millions a été engagé par OCADES/PDI soit un montant total de **22,35 millions engagé** ;
* Pour l’exécution financière des ouvrages dans les **école**s en milieu rural sur un montant programmé de **70,63** millions, **47,46 millions** ont pu être engagé dont **10,5** millions en hors programmation, soit un taux de **52,34 %.**
* Pour les réalisations de latrines dans les **centres de santé**, sur un montant initial de **12,762 millions programmés, 5,66 millions** ont étéengagés, soit un taux d’exécution financière de **44,35%**

1. **Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural**

Tableau 30: taux d’exécution BP Loi de finances 2019 (en millions de FCFA) de l’action 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Budget (a) | Paiement (b) | Taux d’exécution base paiement (100\*b/a) en % |
| \_ | \_ | \_ | \_ |
| **TOTAL** | **\_** | **\_** | **\_** |

1. **Programmations révisées**

Tableau 31: Programmation financière révisée des ouvrages d’AEUE en milieu rural (en million de francs CFA)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Structures | Bailleurs | Latrines des établissements scolaires et centres de formation | | | | Latrines Centre de santé | | | | Latrines Lieux Publics | | | | Latrines familiales | | | | Puisards | |
| Neuves | | Réhabilitées | | Neuves | | Réhabilitées | | Neuves | | Réhabilitées | | Neuves | | Réhabilitées | | Neufs | |
| Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée | Progr initiale | Progr révisée |
| DREA-BMH | ABS | 6,8 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMMUNES | Transfert MENA | 22,2 | 22,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfert Santé | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,002 | 11,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transfert MEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FPDCT | 20,8 | 20,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fonds propres | 6,75 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,825 | 27,825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PHA BID UEMOA | Etat BID-UEMOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,35 | 235,35 | 0 | 0 | 22,35 | 22,35 |
| TdH | UE | 14,08 | 14,08 | 0 | 0 | 1,76 | 1,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FASO LOT |  | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCADES/PDI | Chrétiens pour le Sahel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Souscriptions latrines nuit de l’assainissement | Leaders/Partenaires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,14 | 112,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | **70,63** | **81,13** | 0 | 0 | **12,762** | **14,762** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **489,815** | **377,675** | 0 | 0 | **22,35** | **24,35** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Source* : *collecte auprès des acteurs, mai 2019***

## Commentaire :

Les programmations financières révisées des ouvrages AEUE ont été revues à la hausse, à l’exception des latrines familiales. Néanmoins l’objectif visé étant loin d’être atteint, de nombreux efforts restent toujours à faire pour l’éradication de la défécation à l’air libre et la promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement.

## Action4

Tableau 32: Taux d’exécution financière de l’action 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Prévision  (millions francs CFA) | Réalisation  (millions francs CFA) | Taux (%) |
| Financements extérieurs | 0 | 0 | 0 |
| Financements propres | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | **0** | **0** | **0** |

## Action5

1. Exécution globale

Tableau 33: Taux d’exécution financière de l’action 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’activité | Programmation révisée (a) | Montant engagé | | | | Montant liquidé | | | |
| Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % |
| NEANT | NEANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural**

Tableau 34: taux d’exécution BP Loi de finances 2019 (en millions de FCFA) de l’action 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Budget (a) | Paiement (b) | Taux d’exécution base paiement (100\*b/a) en % |
| **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** |

## Action6

1. Exécution globale

Tableau 35: Taux d’exécution financière de l’action 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’activité | Programmation révisée (a) | Montant engagé | | | | Montant liquidé | | | |
| Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % |
| NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT |

1. **Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural**

Tableau 36: taux d’exécution BP Loi de finances 2019 (en millions de FCFA)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Budget (a) | Paiement (b) | Taux d’exécution base paiement (100\*b/a) en % |
|  |  |  |  |
| **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** |
| **TOTAL** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** |

## Action7

1. Exécution globale

Tableau 37: Taux d’exécution financière de l’action 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intitulé de l’activité | Programmation révisée (a) | Montant engagé | | | | Montant liquidé | | | |
| Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % | Issues de la programmation révisée (b) | Hors programmation (c) | Total (b+c) | Taux (100\*b/a) en % |
| NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT | NEANT |

1. **Exécution du Budget Programme par Objectif en milieu rural**

Tableau 38: taux d’exécution BP Loi de finances 2018 (en millions de FCFA) de l’action 7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de financement | Budget (a) | Paiement (b) | Taux d’exécution base paiement (100\*b/a) en % |
|  |  |  |  |
| **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** | **NEANT** |
| **TOTAL** |  |  |  |

# Suivi des procédures de dévolution des marchés

| **Structure** | **Mode de passation des marchés** | | | | | | | | | | | | **Total de marchés inscrits dans le plan de passation** | | | | |  | | | | | | **Etat d’exécution** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nbre Appels d'of, Fournitures et Prestations de services fres** | | **Nbre Demande de prix** | | **Nbre Manifestation d'intérêt + Demande de proposition** | | **Nbre Demande de cotation** | | | **Nbre Entente directe** | | | **Engagés** | | | | | **Non engagés** | | | | | | **Liquidé** | | | | | **Payé** | | | | | **Taux d’exécution base paiement** | | | | |
| **Travaux** | **Acquisitions** | **Travaux** | **Acquisitions, Fournitures et Prestations de services** | **Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)** | **Autres** | **Travaux** | **Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)** | **Acquisitions, Fournitures et Prestations de services** | **Travaux** | **Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)** | **Autres ( Carburant, etc)** | **Travaux** | **Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)** | **Acquisitions, Fournitures et Prestations de services** | **Global** | **Travaux** | | **Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)** | **Acquisitions, Fournitures et Prestations de services** | **Global** | **Travaux** | | | **Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)** | **Acquisitions, Fournitures et Prestations de services** | **Global** | **Travaux** | | **Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)** | **Acquisitions, Fournitures et Prestations de services** | **Global** | **Travaux** | | **Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)** | **Acquisitions, Fournitures et Prestations de services** | **Global** | **Travaux** | | **Prestations intellectuelles (suivi-contrôle et études)** | **Acquisitions, Fournitures et Prestations de services** | **Global** |
| **DREA-BMH** | **0** | **0** | **01** | **0** | **0** | **0** | **01** | **02** | **7** | **0** | **0** | **02** | **02** | **02** | **09** | **13** | **02** | | **02** | **09** | **13** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

Source : collecte auprès des acteurs, mai 201

# Principaux freins, actions correctives et recommandations

1. Principaux freins

Tableau 39: difficultés et propositions de solutions

| **Difficultés** | **Propositions de solutions** |
| --- | --- |
| Insuffisance de ressources financières | Allouer plus de ressources financières (ETAT, PTF) dans le domaine de l’Assainissement, aux acteurs chargés de la mise en œuvre pour l’atteinte des objectifs fixés. |
| Mouvement d’humeur de certains agents du MUNIFED qui a retardé les procédures de passations de marchés | Alléger les procédures |
| Insuffisance de collaboration de certains acteurs (Communes, ONG, Associations…) avec les Directions Techniques en charge de l’eau et de l’assainissement de la région : cas de la commune de Gossina | Impliquer la Direction Régionale ou les Directions Provinciaux en charge de l’eau et de l’assainissement pour des assistances ou appuis techniques |
| Contexte sécuritaire de certaines zones de la région |  |

***Source : collecte auprès des acteurs, mai 2019***

Conclusion

L’exécution du Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excrétas dans la région de la Boucle du Mouhoun est légèrement satisfaisant dans l’ensemble pour ce premier semestre de l’année 2019. En termes de réalisation physique des ouvrages en milieu rural, on a un taux de 30,12% pour les latrines familiales, 48% pour les latrines dans les écoles, 99.33% pour les puisards domestiques et 100% pour les latrines dans les centres de santé. Quant à l’exécution financière, elle est acceptable 336,53 millions de FCFA ont été engagés pour un taux de 54,49 %.

Les difficultés rencontrées sont entre autre le mouvement d’humeur de certains agents du MUNIFED qui a retardé les procédures de passations de marchés et le contexte sécuritaire qui a entravé la mise en œuvre de certaines activités liées à l’assainissement.

Au second semestre, l’ensemble des acteurs devront fournir plus effort dans le suivi de l’exécution des travaux, afin d’obtenir de résultats plus satisfaisants au bilan en Décembre 2019.

ANNEXES

## Programmation des principales actions/activités du PN-AEP 2016-2020

Tableau 40 : Plan d’opération pour la période 2017-2020 du PNAEUE

| **PROGRAMME 1 : Programme National d’Assainissement des Eaux Usées et Excreta** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **unité** | **Réalisations 2016** | **Réalisations 2017** | **Programmations révisées au 30 juin 2018** | **Réalisations au 31 décembre 2018** |
| **Action 1 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu rural** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Opérationnel 1 : Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène en milieu rural** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des villages administratifs** |  |  |  |  |  |
| Faire une relecture de la stratégie nationale de mise en œuvre de l’ATPC |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Former /recycler des formateurs en ATPC |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Former des facilitateurs |  | **16** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Mettre en place un comité national de coordination de l’ATPC |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Mettre en place des comités régionaux de coordination de l’ATPC |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Déclencher des villages |  | **57** | **150** | **\_** | **21** |
| Suivre et évaluer les villages déclenchés (post déclenchement) |  | **\_** | **\_** | **\_** | **20** |
| Certifier les villages déclarés FDAL |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| **Produit2: Les communautés en milieu rural ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement** |  |  |  |  |  |
| Sensibiliser en milieu scolaire (PHA en milieu scolaire) |  | **\_** | **\_** | **\_** | **46** |
| Sensibiliser en milieu sanitaire (PHA en milieu sanitaire) |  | **\_** | **\_** | **\_** | **05** |
| sensibiliser dans les espaces publics (PHA dans les espaces publics) |  | **\_** | **\_** |  | **94** |
| Sensibiliser à travers des visites à domicile |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Mener des sensibilisations de masse (médias) |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| **TOTAL ACTION 1** |  |  |  |  |  |
| **Action 2 : Eradication de la défécation à l’air libre et promotion des pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement en milieu urbain** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Spécifique 2 : Promouvoir les bonnes pratiques d’hygiène en milieu urbain** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: La défécation à l’air libre est abandonnée dans l’ensemble des secteurs urbains** |  |  |  |  |  |
| Elaborer une stratégie pour l’atteinte de l’état FDAL en milieu urbain |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Organiser des formations sur la mise en œuvre de la stratégie FDAL élaborée |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Organiser des séances de vulgarisation de la stratégie FDAL en milieu urbain |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Déclencher les secteurs en milieu urbain |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Suivre et évaluer les secteurs déclenchés (post déclenchement) |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Certifier les secteurs déclarés FDAL |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| **Produit2: Les communautés en milieu urbain ont adopté de bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement** |  |  |  |  |  |
| Sensibiliser en milieu scolaire (PHA en milieu scolaire) |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Sensibiliser en milieu sanitaire (PHA en milieu sanitaire) |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| sensibiliser dans les espaces publics (PHA dans les espaces publics)& |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Sensibiliser à travers des visites à domicile |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Mener des sensibilisations de masse (médias) |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| **TOTAL ACTION 2** |  |  |  |  |  |
| **Action 3 : Réalisation de l’accès universel et continu aux services d’assainissement en milieu rural** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Spécifique 3 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement en milieu rural** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: Le développement de l’assainissement familial est assuré en milieu rural conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur** |  |  |  |  |  |
| Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Conduire des études diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des latrines autonomes |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Réaliser des latrines familiales |  | **6628** | **6514** |  | **2541** |
| Réhabiliter des latrines familiales |  | **2487** | **1258** |  | **\_** |
| Réaliser les puisards domestiques |  | **297** | **1761** |  | **364** |
| **Produit2: Le développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu rural conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur** |  |  |  |  |  |
| Conduire des études pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Conduire l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE pour la réhabilitation et/ou réalisation des ouvrages institutionnels et publics |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Réaliser des latrines dans les écoles |  | **10** | **60** |  | **26** |
| Réhabiliter des latrines dans les écoles |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Réaliser des latrines dans les centres de santé |  | **03** | **08** |  | **08** |
| Réhabiliter des latrines dans les centres de santé |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Réaliser des latrines dans les lieux publics |  | **12** | **30** |  | **10** |
| Réhabiliter des latrines dans les lieux publics |  | **\_** | **\_** |  | **04** |
| **Produit3: La gestion durable des infrastructures d’assainissement est assurée dans les institutions et lieux publics en milieu rural** |  |  |  |  |  |
| Actualiser et mettre en œuvre les outils existants (cahier de charge type pour la gestion des latrines publiques, prescriptions techniques, normes et critères…) pour la gestion durable des ouvrages d’assainissement, conformément à l’AFDH ; |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Accompagner les communes dans l’exercice de la MOC en y intégrant le secteur privé pour la gestion des ouvrages |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Organiser des campagnes d’information/sensibilisation des communes sur l’intercommunalité, les dispositions légales et règlementaires, leurs importances pour le développement local |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Inciter, accompagner et Suivre des communes à la mutualisation à travers des expériences pilotes pour la gestion du service public d’assainissement ; |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Evaluer des processus d’intercommunalités mis en place pour vérifier leurs fonctionnalités et leurs efficacités d’actions. |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Formations des acteurs au niveau communal (formation à l’endroit des acteurs de mise en œuvre technique et de gestion des infrastructures : maçons, hygiénistes, gestionnaires de latrines, club de santé scolaire (enseignants, agents de santé), COGES) |  | **04** | **03** |  | **03** |
| **TOTAL ACTION 3** |  |  |  |  |  |
| **Action4: Réalisation de l'accès universel et continu aux services d'assainissement en milieu urbain** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Spécifique 4 : Assurer un accès universel et continu des populations aux services d’assainissement en milieu urbain** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: Le développement de l’assainissement autonome familial est assuré en milieu urbain conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur** |  |  |  |  |  |
| Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Elaborer le guide IMS en matière d’assainissement en milieu urbain |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Vulgariser le guide IMS en matière d’assainissement en milieu urbain |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Réaliser l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Conduire des études diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| réaliser des études de conception d’ouvrages d’assainissement moderne types pour les lieux publics |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Conduire des études pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Réaliser des ouvrages d'assainissement autonome |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| **Produit2: Le développement du service de l’assainissement dans les institutions et lieux publics est assuré en milieu urbain conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur** |  |  |  |  |  |
| Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Elaborer le guide IMS en matière d’assainissement en milieu urbain |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Vulgariser le guide IMS en matière d’assainissement en milieu urbain |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Réaliser l'intermédiation sociale intégrant le guide IMS AEUE |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Conduire des études diagnostiques pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages d'assainissement autonome |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| réaliser des études de conception d’ouvrages d’assainissement moderne types pour les lieux publics |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Conduire des études pour la réhabilitation et la réalisation des ouvrages institutionnels et publics |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Réaliser/réhabiliter des ouvrages institutionnels et publics |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| **Produit3: Le développement du service de l’assainissement collectif et semi-collectif est assuré en milieu urbain conformément à l’AFDH et aux normes en vigueur** |  |  |  |  |  |
| Cibler/prioriser des interventions à travers les documents de planification et de budgétisation en vue de garantir la performance |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Conduire des études pour la réalisation des ouvrages d’assainissement collectif (Extension de réseau, Mini-réseaux, raccordements, STEP et STBV) |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Réaliser des STBV |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Réaliser des STEP |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Etendre les réseaux d’assainissement collectif (km) |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Raccorder les ménages au réseau collectif |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| **Produit4: La gestion durable des infrastructures d’assainissement est assurée en milieu urbain** |  |  |  |  |  |
| Exploiter les infrastructures d’assainissement collectif |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Mettre en œuvre les outils existants (cahier de charge type pour la gestion des latrines publiques, prescription techniques, normes et critères…) pour la gestion durable des ouvrages d’assainissement, conformément à l’AFDH ; |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Accompagner les communes dans l’exercice de la MOC en y intégrant le secteur privé pour la gestion des ouvrages |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Organiser des campagnes d’information/sensibilisation des communes sur l’intercommunalité, les dispositions légales et règlementaires, leurs importances pour le développement local |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Inciter, accompagner et suivre des communes à la mutualisation à travers des expériences pilotes pour la gestion du service public d’assainissement |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Evaluer des processus d’intercommunalités mis en place pour vérifier leurs fonctionnalités et leurs efficacités d’actions |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| **TOTAL ACTION 4** |  |  |  |  |  |
| **Action 5 : Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Spécifique 5 : Optimiser la gestion des eaux usées et boues de vidange** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: La chaîne de valeur de l’assainissement est structurée et développée** |  |  |  |  |  |
| Vulgariser la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement pour sa mise en œuvre |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion de la filière de l'assainissement |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Valoriser les sous-produits de l’assainissement. |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| **Produit2: Le cadre environnemental et socio-sanitaire est protégé du péril fécal** |  |  |  |  |  |
| Mettre en œuvre les actions du PGES | **\_** | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| **TOTAL ACTION 5** |  |  |  |  |  |
| **Action 6 : Développement de la recherche dans le domaine l’assainissement des eaux usées et excreta** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Spécifique 6 : Améliorer les connaissances dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excreta** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: La recherche orientée et appliquée à l’assainissement est promue à travers des thématiques pertinentes** |  |  |  |  |  |
| Identifier des thèmes de recherche dans le domaine de l'assainissement en collaboration avec les cadres et instituts existants |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Conduire la recherche sur les thématiques identifiées avec focus sur les idées de concours d’innovation (faible coûts, durabilité et prenant en compte le genre) |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| Réaliser des études de faisabilité/test pilote pour le passage à l’échelle des produits de la recherche |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| **Produit2: Les produits de la recherche améliorent les technologies d’assainissement et de gestion des eaux usées et excreta** |  |  |  |  |  |
| Vulgariser l’utilisation des résultats et produits de la recherche |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| **Produit3: Les produits de la recherche améliorent les approches, les pratiques et les comportements en matière d'assainissement** |  |  |  |  |  |
| Vulgariser l’utilisation des résultats et produits de la recherche |  | **\_** | **\_** |  | **\_** |
| **TOTAL ACTION 6** |  |  |  |  |  |
| **Action 7 : Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur** |  |  |  |  |  |
| **Objectif Spécifique 7 :Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur.** |  |  |  |  |  |
| **Produit1: Les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du programme sont progressivement mobilisées** |  |  |  |  |  |
| Organiser des sanithons pour la collecte de fonds |  | **\_** | **01** | **\_** | **01** |
| Organiser des tables rondes avec les bailleurs de fonds ou avec la diaspora pour le financement de l’assainissement |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Elaborer les BPO régionaux |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Développer de nouveaux mécanismes de financement endogène de l’assainissement (boutiques d’assainissement, micro crédits, crédits- bail) |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| **Produit2: La mise en œuvre du programme est encadrée par des textes juridiques et réglementaires adéquats** |  |  |  |  |  |
| Elaborer un système de monitoring des principes de l’AFDH dans le cycle de réalisation des ouvrages y compris l’évaluation de l’accès des pauvres aux services d’assainissement |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Mettre en place le dispositif de pilotage du PN-AEUE en lien avec les autres programmes |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| **Produit3: Une part de plus en plus importante de l’assainissement familial est réalisée sur fonds propres des ménages.** |  |  |  |  |  |
| Identifier et médiatiser des "champions d'assainissement" |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| **Produit4: Le transfert de compétences et des ressources aux communes en matière d’assainissement est réalisé en lien avec le programme gouvernance** |  |  |  |  |  |
| Poursuivre la mise en œuvre à l’échelle du transfert des compétences et des ressources financières aux communes |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Evaluer les expériences de transferts des ressources aux communes |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| **Produit5: Les capacités des acteurs du sous-secteur assainissement sont renforcées en lien avec le programme gouvernance** |  |  |  |  |  |
| Renforcer les capacités des acteurs de l’assainissement à travers des formations, des voyages d’études, des partages d’expérience….. |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Réaliser des formations dans le cadre du pilotage, du financement et de la gestion du sous-secteur au profit des acteurs communaux, régionaux et centraux |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Renforcer les capacités des acteurs de l’assainissement à travers des voyages d’études et des partages d’expérience |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Développer les projets d’investissement dans le cadre du Partenariat Public Privé en matière d’assainissement |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| **Produit6: La Coordination et le suivi évaluation entre les institutions dédiées et les directions partenaires est assurée à travers le CUCA** |  |  |  |  |  |
| Réaliser une situation de référence (enquête nationale) pour la mise en œuvre du programme |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Elaborer les rapports bilan et programmation du PN-AEUE |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Elaborer les outils d’opérationnalisation du programme (manuel de suivi évaluation, manuel de procédures administrative, financières et comptable...) |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Opérationnaliser le plan de communication du secteur de l'AEPA |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Tenir des ateliers nationaux, régionaux, provinciaux et communaux de programmation et de revues bilans du secteur de l'AEUE |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| Mettre en place une Base de données fiable et actualisée sur l’assainissement au Burkina |  | **\_** | **\_** | **\_** | **\_** |
| **TOTAL ACTION 7** |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PROGRAMME AEUE** |  |  |  |  |  |

***Source : plan opérationnel du programme PN-AEUE (version finale)***

Tableau 41 : Cadre de mesure de la performance du PN-AEUE (utiliser le BPO)

|  | OBJECTIF OPERATIONNEL | INDICATEURS | **CODE DISE** | **Réalisations** | | **Cibles** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016** | **2017** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***ACTION 1* :** Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu rural | **Objectif**  **opérationnel :** Eradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d’adoption pérenne de pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement | Nombre de villages déclenchés | 2A1bis.1 | 478 | 729 | **09** | **0** | **0** |
| Nombre de villages déclarés FDAL | ?? | 66 | 175 |  |  |  |
| Proportion de villages certifiés FDAL | 2A1.1 | 1,1 | 5,0 | \_ | \_ | \_ |
| Nombre de latrines familiales construites | 2A5.1 | 28535 | 24170 | **5080** | **1088** | **1531** |
| ***ACTION 2* :** Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain | Eradiquer la défécation à l’air libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d’adoption pérenne de pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement | Nombre de secteurs déclenchés | 2A1bis.2 |  |  | \_ | \_ | \_ |
| Nombre de secteurs déclarés FDAL |  |  |  | \_ | \_ | \_ |
| Proportion de secteurs certifiés FDAL | 2A1.2 |  |  | \_ | \_ | \_ |
| Nombre de latrines familiales construites | 2A5.2 | 20492 | 15604 | \_ | \_ | \_ |
| ***ACTION 1* & *2* :** Éradication de la défécation à l'air libre et promotion des pratiques adéquates d'hygiène et d'assainissement au niveau régional | **Objectif**  **opérationnel :** Eradiquer la défécation à l’air  libre (DAL) dans un contexte de changement de comportement et d’adoption pérenne de pratiques adéquates d’hygiène et d’assainissement | Nombre de villages et secteurs déclenchés | 2A1bi | 478 | 729 | \_ | \_ | \_ |
| Nombre de villages et secteurs déclarés FDAL | ?? | 66 | 175 | \_ | \_ | \_ |
| Proportion de villages et secteurs certifiés FDAL | 2A1s | 1,1 | 5,0 | \_ | \_ | \_ |
| Nombre de latrines familiales construites | 2A5 | 49027 | 39774 | **5080** | **1088** | **1531** |
| Proportion des ouvrages d’assainissement réservés aux filles dans les établissements scolaires et de formation | 4A12 |  |  | \_ | \_ | \_ |
| ***ACTION 05* :** Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidanges | **Objectif**  **opérationnel**: Optimiser la gestion et la valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et sociale | Nombre de communes disposant d’un site de dépotage adéquat des boues de vidange | 2A4 |  |  | \_ | \_ | \_ |
| Nombre de sites de dépotages réalisés | ?? | 2 | 0 | \_ | \_ | \_ |
| Volume de boue de vidange traité par an | ?? |  |  | \_ | \_ | \_ |
| ***ACTION 11207*:** Renforcement des capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur | **Objectif**  **Opérationnel** : Renforcer les capacités de financement, de gestion et de pilotage du sous-secteur | Proportion des financements acquis par rapport aux besoins de financement du PN-AEUE | 1A1 |  |  | \_ | \_ | \_ |
| Taux d’exécution du budget du programme national d’assainissement des eaux usées et excreta base engagement | 1A2 |  |  | \_ | \_ | \_ |
| Taux d’exécution du budget du programme national d’assainissement des eaux usées et excreta base liquidation | 1A2bis |  |  | \_ | \_ | \_ |
| Proportion des fonds publics AEUE transférés aux collectivités territoriales | 1G2 |  |  | \_ | \_ | \_ |
| Nombre de personnes bénéficiaires d’un renforcement de capacité dans le domaine de l’AEUE |  |  |  | \_ | \_ | \_ |
| Taux de réalisation des cadres de concertation du PN-AEUE (cadres règlementaire) |  |  |  | \_ | \_ | \_ |
| Taux de renseignement des indicateurs de suivi-évaluation intégré du PN-AEUE. | 4A11 |  |  | \_ | \_ | \_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |